## Sheet1
MEETING MINUTES
Purpose: | Thống nhất chi tiết thiết kế thuộc tính (properties) và phương thức (methods) mở rộng cho class Account và User (nhánh CellphoneS); giải pháp quản lý trạng thái đăng nhập (Session Management bằng sessionStorage); quy chuẩn validation Regex SĐT và quy trình phối hợp làm việc, Git workflow cho Sprint.
MEETING DETAILS
Meeting Title: | Họp kỹ thuật: Mở rộng class Account, User (CellphoneS), Quản lý Session & Git Workflow
Date: | 20/08/2026
Time: | 21:11 - 22:26
Location: | Discord (Channel: Team 5 - Vĩ Lâm, Hùng Anh, M.Phúc - CĐ)
Facilitator: | Dương Vĩ Lâm
Note Taker: | Trần Minh Phúc
Attendees: | Dương Vĩ Lâm, Nguyễn Hùng Anh, Trần Minh Phúc
DISCUSSION POINTS & DECISIONS MADE
Topic | Decision | Rationale
1. Giải pháp quản lý trạng thái đăng nhập (Session Management) | Thống nhất sử dụng sessionStorage của trình duyệt / JavaScript để lưu trữ trạng thái đăng nhập (isLoggedIn = true/false) và thông tin tài khoản hiện hành. | - sessionStorage tự động xóa dữ liệu khi người dùng tắt tab hoặc đóng trình duyệt, giải quyết triệt để vấn đề bị lưu vĩnh viễn (như khi ghi file tĩnh) khi chưa xây dựng chức năng Logout. - Phù hợp với kiến trúc chạy client/local hiện tại, không gây xung đột và dễ dàng chuyển đổi sang Cookie/Token/Session backend khi có Database.
2. Mở rộng thuộc tính (properties) cho class Account (CellphoneS) | Bổ sung thêm 3 thuộc tính vào Account: - phone (String): Số điện thoại dùng để đăng nhập. - createdAt (Date / String): Thời gian tạo tài khoản. - lastLoginAt (Date / String): Thời gian đăng nhập lần gần nhất. | - CellphoneS sử dụng số điện thoại làm định danh đăng nhập chính. - createdAt và lastLoginAt là các trường quản trị tiêu chuẩn giúp theo dõi lịch sử tài khoản, nâng cao bảo mật và kiểm soát phiên truy cập, phục vụ mở rộng hệ thống sau này.
3. Mở rộng thuộc tính & phương thức cho class User (CellphoneS Smember Profile) | Bổ sung đầy đủ các thuộc tính cho User theo giao diện thực tế CellphoneS Smember Profile: - gender (String): Giới tính. - email (String): Địa chỉ email. - birthday / dateOfBirth (String/Date): Ngày sinh. - defaultAddress (String): Địa chỉ mặc định. - addresses (List<String>): Danh sách sổ địa chỉ nhận hàng. - rank (String): Hạng thành viên (S-Null, S-New, Smember, S-VIP,...). - totalBought / totalOrders (int/String): Tổng số đơn hàng đã mua. - totalAmount (double/String): Tổng tiền tích lũy. - Phương thức: Duy trì Getter/Setter cơ bản, chưa làm các method update chi tiết. | - Đồng bộ chính xác với giao diện thực tế của CellphoneS Smember (bản Desktop và Mobile). - Tách biệt rõ ràng: Account quản lý định danh & xác thực đăng nhập, User quản lý hồ sơ cá nhân & quyền lợi thành viên (liên kết qua accountId). - Tạm thời chưa triển khai method update phức tạp do nằm ngoài phạm vi (out of scope) của sprint này.
4. Quy chuẩn kiểm tra hợp lệ dữ liệu (Validation số điện thoại) | Sử dụng Regular Expression (Regex) trong JavaScript để kiểm tra số điện thoại người dùng nhập vào. | - Đảm bảo số điện thoại hợp lệ (đủ 10 chữ số, đúng định dạng mạng viễn thông Việt Nam). - Thực hiện validation linh hoạt, dễ tái sử dụng và đồng bộ trong logic xử lý JavaScript.
5. Phân công nhiệm vụ & Quy trình Git Workflow | - Quy chuẩn Git: Tạo branch theo format feat/ticket-id_tên-task, commit code định kỳ, tạo Pull Request (PR) để review trước khi merge, tuyệt đối không push thẳng vào nhánh chính (main/master). - Phân công công việc: + Hùng Anh: Phụ trách đặt tên chuẩn BEM Block Layout cho trang Login và User Profile Desktop & Mobile; hỗ trợ HTML/CSS. + Lâm: Viết code các class Account, User (abstract và concrete), triển khai logic sessionStorage. + Phúc: Triển khai giao diện HTML/CSS, quản lý task trên Plan/Board, viết Meeting Minutes và Script buổi họp. | - Chuẩn hóa quy trình làm việc nhóm chuyên nghiệp, tránh xung đột code (conflict) khi merge. - Phân công đúng thế mạnh và vai trò của từng thành viên, đảm bảo tiến độ hoàn thành sprint trước buổi học tiếp theo.